인제군 식품 사막화 해결 방안

AI 에이전트 기반 스마트 유통 시스템

Mulberry Project 제안서

Mulberry Project
2024년 2월 21일

핵심 요약

인제군은 아름다운 자연환경과 풍부한 농산물을 보유하고 있지만, 고령화와 인구 감소로 인해 유통망이 약화되고 있습니다. Mulberry Project는 AI 에이전트 기반 스마트 유통 시스템으로 이 문제를 해결하고자 합니다.

핵심 제안:

AI 에이전트 기반 무인 마트 (라즈베리파이 단말기)

공동구매 플랫폼 (도시 소비자 연결)

생산자 직거래 시스템

비용 효율적 (단말기 $100)

기대 효과:

인제군 주민 식품 접근성 80% 개선

농가 소득 30% 증가

도시 소비자와 직접 연결

지역 경제 활성화

1. 인제군 현황 분석

1.1 인구 및 고령화

현황:

인구: 약 28,000명 (계속 감소 추세)

고령화율: 35% 이상

면적: 1,646km² (강원도 최대)

산간 지역 주민 이동 어려움

1.2 유통망 현황

문제:

대형마트 철수 (가장 가까운 마트까지 20km+)

편의점 부족 (인구 밀도 낮아 수익성 부족)

농산물 판로 제한 (도매 중심)

물류비용 과다 (산간 지역)

1.3 농산물 현황

강점:

옥수수, 감자, 산채 등 청정 농산물

친환경 재배 (오염 최소 지역)

품질 우수하나 판로 부족

2. Mulberry 솔루션

2.1 AI 에이전트 기반 무인 마트

시스템 구성:

라즈베리파이 단말기 (저비용 $100)

AI 에이전트가 24시간 자동 운영

주문, 결제, 재고 관리 자동화

전화(ARS) + 모바일 앱

배치 계획:

마을회관, 경로당 등 기존 시설 활용

별도 건물 불필요 (비용 절감)

인제군 전역 50개 거점

2.2 공동구매 플랫폼

도시 연결:

서울, 춘천 등 도시 소비자 직접 연결

공동구매로 물류비 절감

SNS(Mastodon) 통합 마케팅

작동 방식:

인제 옥수수 공동구매 오픈

도시 소비자 20명 참여

공동 배송으로 배송비 1/20 절감

생산자는 도매가 아닌 소비자가 받음

2.3 생산자 직거래

C2M 모델:

중간 유통 단계 제거

농가 소득 30% 증가

소비자는 신선한 상품을 저렴하게

3. 인제군 구현 계획

3.1 Phase 1: 파일럿 (3개월)

대상 지역:

인제읍, 기린면, 북면 (3개 지역)

각 지역 5개 거점 = 총 15개

투자:

단말기 15대: 150만원

시스템 구축: 3,000만원

초기 재고: 1,500만원

총: 4,650만원

3.2 Phase 2: 확대 (6개월)

전역 확대:

인제군 전역 50개 거점

공동구매 플랫폼 정식 오픈

투자:

추가 단말기 35대: 350만원

플랫폼 고도화: 5,000만원

마케팅: 2,000만원

총: 7,850만원

3.3 Phase 3: 안정화 (12개월)

목표:

월 거래액 5억원

농가 참여 200개

도시 소비자 10,000명

4. 기대 효과

4.1 주민 편의

| 항목 | 현재 | 개선 후 |
| --- | --- | --- |
| 마트까지 거리 | 평균 20km | 마을 내 (<1km) |
| 구매 편의성 | 주 1회 대량 구매 | 매일 필요한 만큼 |
| 고령층 접근성 | 어려움 | 전화 주문 가능 |
| 신선식품 | 제한적 | 매일 공급 |

4.2 농가 소득

예시: 옥수수 농가

기존: 도매가 1박스 15,000원

직거래: 소비자가 1박스 25,000원

소득 증가: 67% ↑

4.3 지역 경제

1년차 예상:

거래액: 60억원 (월 5억)

농가 소득 증대: 15억원

일자리 창출: 50명

5. 다른 솔루션과의 차이

5.1 vs 기존 편의점

| 항목 | 기존 편의점 | Mulberry |
| --- | --- | --- |
| 초기 투자 | 1억원+ | 100만원 |
| 인건비 | 월 300만원 | 0원 (AI) |
| 운영 시간 | 제한적 | 24시간 |
| 수익성 | 낮음 (철수) | 높음 |

5.2 Mulberry 독특한 가치

핵심 차별화:

저비용 ($100 단말기)

AI 완전 자동화 (무인)

도시 소비자 직접 연결

공동구매로 물류비 절감

6. 인제군의 역할 (제안)

6.1 행정 지원

필요 지원:

마을회관/경로당 공간 제공 협조

농가 참여 독려

홍보 지원

6.2 재정 지원 (선택)

가능한 지원:

초기 투자 일부 지원

또는 중앙정부 보조금 공동 신청

스마트농촌 정책 연계

7. 실행 로드맵

2024년 3월 (즉시)

협의 및 MOU 체결

파일럿 지역 선정

2024년 4-6월

시스템 구축

15개 거점 설치

농가 교육

2024년 7-9월

정식 오픈

공동구매 플랫폼 런칭

도시 마케팅 시작

2024년 10-12월

전역 확대 (50개 거점)

성과 평가 및 개선

결론

인제군은 아름다운 자연과 우수한 농산물을 보유하고 있지만, 유통망 약화로 어려움을 겪고 있습니다.

Mulberry Project는 AI 기술로 이 문제를 해결하고, 인제군을 '스마트 농촌'의 모델로 만들고자 합니다.

저비용 ($100 단말기), 무인 운영, 도시 소비자 직접 연결로 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.

인제군과 함께 대한민국 농촌의 미래를 만들어가고 싶습니다.

연락처

Mulberry Project

대표: [대표님 성함]
CTO: Koda
이메일: koda@mulberry.team
전화: [전화번호]

"인제군과 함께 농촌의 미래를 만듭니다"

Mulberry Project